## Sheet2
WBS | [8 empty] | 3월 | [13 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
[9 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차 | [6 empty] | 15주차 | [6 empty] | 16주차 | [6 empty] | 17주차 | [6 empty] | 18주차 | [6 empty] | 19주차 | [6 empty] | 20주차 | [6 empty] | 21주차 | [6 empty] | 22주차 | [6 empty] | 23주차
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 진행도 | 시작일 | 종료일 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[9 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 완료 | 100% | 2025-03-18 | 2025-03-20 | bar: 월 to 수
| 공통 | 사례조사 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 완료 | 100% | 2025-03-20 | 2025-03-29 | bar: 수 to 금
| 공통 | 요구사항 명세서 작성 |  | 박승범 | 완료 | 100% | 2025-03-27 | 2025-04-01 | bar: 수 to 월
| 공통 | Use Case Diagram 작성 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 완료 | 100% | 2025-04-03 | 2025-04-12 | bar: 수 to 금
| 공통 | Class Diagram 작성 |  | 최근호 | 완료 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-26 | bar: 금 to 금
| 공통 | Sequence Diagram 작성 |  | 박정하 | 완료 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-26 | bar: 금 to 금
| 공통 | ERD 작성 |  | 박승범 | 완료 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-26 | bar: 금 to 금
| 공통 | DB Schema 작성 |  | 박승범,최근호 | 작업중 |  | 2025-04-12 | 2025-04-26
| 공통 | WBS 작성 |  | 박기태 | 완료 | 100% | 2025-04-12 | 2025-04-26 | bar: 금 to 금
| 공통 | 소프트웨어 대가산정표 |  | 박승범 | 완료 | 100% | 2025-04-15 | 2025-04-26 | bar: 월 to 금
| 공통 | 기술 스택 선정 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 작업중 | 20% | 2025-04-22 | 2025-04-30 | bar: 월 to 화
| 공통 | 프로젝트 디렉토리 구조 설정 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 작업중 | 10% | 2025-04-22 | 2025-04-30 | bar: 월 to 화
| 공통 | 프로젝트 생성 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-05 | bar: 수 to 일
| 공통 | 프로젝트 설정 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-05 | bar: 수 to 일
UI/UX 설계 | FE | 페이지 플로우 설계 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-12 | bar: 수 to 일
| FE | 와이어프레임 제작 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-12 | bar: 수 to 일
개발 | 공통 | 공통화면 | 공통화면 전체 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-12 | bar: 월 to 일
| FE |  | 메인 페이지 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-12 | bar: 월 to 일
| FE |  | 서비스 소개 페이지 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-12 | bar: 월 to 일
| 공통 | 회원관리 | 회원관리 전체 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-02 | bar: 월 to 일
| FE |  | 회원가입 페이지 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-19 | bar: 월 to 일
| FE |  | 로그인/로그아웃 페이지 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-26 | bar: 월 to 일
| FE |  | 마이페이지 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-26 | bar: 월 to 일
| BE |  | 카카오 계정 연결 | 박승범,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-02 | bar: 월 to 일
| BE |  | 사용자 정보 DB 구현 | 박승범,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-02 | bar: 월 to 일
| 공통 | 기사 제공 기능 | 기사 제공 기능 전체 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-30 | bar: 월 to 일
| FE |  | 기사 리스트 및 검색 페이지 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-09 | bar: 월 to 일
| FE |  | 요약 기사 상세보기 기능 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-09 | bar: 월 to 일
| BE |  | 기사 수집 스케줄러 | 박승범,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-16 | bar: 월 to 일
| BE |  | AI 기사 요약 기능 연동 | 박승범,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-16 | bar: 월 to 일
| BE |  | 키워드 기반 추천 기능 구현 | 박승범,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-23 | bar: 월 to 일
| BE |  | 용어 설명 기능 연동 | 박승범,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-16 | bar: 월 to 일
| BE |  | 요약 기사 이메일 전송 구현 | 박승범,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-30 | bar: 월 to 일
| AI |  | 기사 요약 모델 구현 | 박기태,박정하 | 작업대기 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-26 | bar: 월 to 일
| AI |  | 금융 용어 설명 모델 구현 | 박기태,박정하 | 작업대기 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-02 | bar: 월 to 일
| AI |  | 기사 저장 벡터 DB 구현 | 박기태,박정하 | 작업대기 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-26 | bar: 월 to 일
| 공통 | 모의투자 | 모의투자 전체 |  | 작업대기 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-14 | bar: 월 to 일
| FE |  | 모의투자 페이지 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-14 | bar: 월 to 일
| BE |  | 사용자 투자 성향 분석 |  | 작업대기 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-14 | bar: 월 to 일
| AI |  | 투자 분석 및 조언 모델 구현 | 박기태,박정하 | 작업대기 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-07 | bar: 월 to 일
| 공통 | 포트폴리오 | 포트폴리오 전체 |  | 작업대기 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-28 | bar: 월 to 일
| FE |  | 사용자 자산 입력 및 시각화 페이지 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-21 | bar: 월 to 일
| BE |  | 자산 안정성 분석 알고리즘 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-28 | bar: 월 to 일
| BE |  | 리밸런싱 제안 알고리즘 구현 |  | 작업대기 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-28 | bar: 월 to 일
테스트 및 배포 | 공통 | 테스트 코드 작성 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 작업대기 | 0% | 2025-08-
| 공통 | 서버 배포 |  |  | 작업대기 | 0% | 2025-08-
| 공통 | 개발 문서 작성 |  | 박승범,박정하,박기태,최근호 | 작업대기 | 0%